## Actividades
ACTIVIDADES | RESPONSABLE | INICIO | DURACION | FIN | AVANCE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | INICIO | DURACION | FIN | AVANCE
Analisis de datos | Todos | 2023-09-23 | 2 | 2023-10-23 | 0% | Exposicion final |  | 2023-10-28 | 1 |  | 0%
Extraccion y limpieza de Datos | Silvia Bolaña | 2023-09-25 | 5 | 2023-10-25 | 0% | x |  |  |  |  | 0%
Extraccion y limpieza de Datos | Gabriel Garcia | 2023-09-25 | 5 | 2023-10-25 | 0% | x |  |  |  |  | 0%
Extraccion y limpieza de Datos | Valeria Vega | 2023-09-25 | 5 | 2023-10-25 | 0% | x |  |  |  |  | 0%
Extraccion y limpieza de Datos | Alejandro Maclean | 2023-09-25 | 5 | 2023-10-25 | 0% | Exposicion de avances | Todos | 2023-10-12 | 1 |  | 0%
Armado de diccionario |  | 2023-09-28 | 3 | 2023-10-28 | 0% | Armar tablero de control |  | 2023-10-03 | 7 |  | 0%
Cargar datos en Power Bi |  | 2023-09-30 | 3 | 2023-10-30 | 0% | Cargar datos en Power Bi |  | 2023-09-30 | 3 |  | 0%
Armar tablero de control |  | 2023-10-03 | 7 | 2023-11-03 | 0% | Armado de diccionario |  | 2023-09-28 | 3 |  | 0%
Exposicion de avances | Todos | 2023-10-12 | 1 | 2023-11-12 | 0% | Extraccion y limpieza de Datos | Valeria Vega | 2023-09-25 | 5 |  | 0%
x | [5 empty] | Extraccion y limpieza de Datos | Alejandro Maclean | 2023-09-25 | 5 |  | 0%
x | [5 empty] | Extraccion y limpieza de Datos | Gabriel Garcia | 2023-09-25 | 5 |  | 0%
x | [5 empty] | Extraccion y limpieza de Datos | Silvia Bolaña | 2023-09-25 | 5 |  | 0%
Exposicion final |  | 2023-12-28 | 1 | 2023-12-29 |  | Analisis de datos | Todos | 2023-09-23 | 2 |  | 0%

## Participantes
Nombre | Telefono | Mail
Silvia Bolaña | 2964 51-0529 | silcanfeli@gmail.com
Gabriel Garcia | 2901 60-1736 | Lucasgab2010@gmail.com
Valeria Vega | 2964 55-5353 | valeriavega910@gmail.com
Alejandro Maclean | 2964 54-8191 | alemac22@gmail.com.ar
Todos
Horacio Bogarin | 2901 64-6461 | Lucasgab2010@gmail.com
Federico Magaldi | 3814580599 | Lucasgab2010@gmail.com